# Phần 1 – Phân tích Capacity và Velocity

1. Tính năng Lập kế hoạch

Công thức:

- Capacity cá nhân = Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày.

- Lập kế hoạch năng lực = Capacity cá nhân − Giờ làm việc cố định.

Vì Hà báo nghỉ 2 ngày ngay trước Sprint Planning nên ngày khả dụng của Hà giảm từ 10 xuống còn 8 ngày.

| Nhà phát triển | ngkhả dụng sau điều chỉnh | Giờ tập trung/ngày | Sức chứa | Việc cố định | năng lực lập kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tú | 10 | 6 | 10 × 6 = 60 giờ | 6 giờ | 54 giờ |
| Vy | 10 | 6 | 10 × 6 = 60 giờ | 0 giờ | 60 giờ |
| Khoa | 9 | 6 | 9 × 6 = 54 giờ | 4 giờ | 50 giờ |
| Hà | 8 | 6 | 8 × 6 = 48 giờ | 0 giờ | 48 giờ |
| Tổng |  |  | 222 giờ | 10 giờ | 212 giờ |

Kết luận: Planning Capacity của đội là 212 giờ tập trung.

Lưu ý: Đây là số giờ khả dụng để lập kế hoạch, không phải căn cứ để quy đổi Story Point sang giờ.

2. Xác định khoảng Velocity dự báo

Velocity 4 Sprint gần nhất là 18, 20, 19 và 15 SP.

Vận tốc trung bình = (18+20+19+15)/4 = 18 SP

- Velocity thấp nhất: 15 SP.

- Vận tốc trung bình: 18

- Velocity cao nhất: 20 SP.

Vì Capacity Sprint 5 giảm do Hà nghỉ 2 ngày, đội nên thận trọng khi chọn phạm vi, ưu tiên khoảng 15–18 SP làm cơ sở lập kế hoạch ban đầu. Velocity chỉ dùng để dự báo

# Phần 2 – Thiết kế Sprint Goal và chọn PBI

1. Mục tiêu Sprint

Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay ổn định và biết rõ tiền đã được hoàn lại ví khi chuyến đi bị hủy, từ đó tăng sự tin tưởng khi sử dụng ví.

Sprint Goal này tập trung vào giá trị khách hàng nhận được, không phải danh sách công việc hay tổng Story Point.

2. Các PBI được chọn vào Chạy nước rút 5

| PBI | Điểm Cốt Truyện | Quyết định và lý do |
| --- | --- | --- |
| 1. Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Chọn. Đây là chức năng ưu tiên số 1, cần |
| 2. Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Chọn. Giải quyết trực tiếp vấn đề khách hàng không biết tiền đã được hoàn lại hay chưa; phụ thuộc PBI 1 nên cần triển khai cùng. |
| 3. Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Chọn. Giúp khách hàng kiểm tra số dư và xác nhận giao dịch hoàn tiền, hỗ trợ trực tiếp Sprint Goal. |

Tổng phạm vi dự kiến: 8+5+3 = 16 SP

16 SP nằm trong khoảng dự báo 15–18 SP, phù hợp để đội cân nhắc trong bối cảnh Sức chứa giảm.

3. Lý do không chọn các PBI còn lại

| PBI không chọn | SP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 4. Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Chưa ký hợp đồng với nhà cung cấp SMS nên có rủi ro phụ thuộc bên ngoài và không phục vụ trực tiếp Sprint Goal. |
| 5. Giao diện chủ đề Tết | 2 | Không trực tiếp giải quyết lỗi thanh toán hoặc vấn đề hoàn tiền, dù vừa khít phần chênh lệch 2 SP so với Velocity trung bình. |
| 6. Chat với tài xế | 5 | Không đóng góp trực tiếp vào mục tiêu cải thiện thanh toán và minh bạch hoàn tiền trong Chạy nước rút này. |

Lưu ý quan trọng: Không nên thêm PBI giao diện chủ đề Tết chỉ để đủ 18 SP. Sprint Backlog cần phục vụ Sprint Goal, không phải lấp đầy Velocity dự báo.

# Phần 3 – Phân rã PBI "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy"

PBI này có 5 SP. Developers có thể chia thành 3 Task với đầu ra kiểm chứng được như sau:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng xử lý nghiệp vụ hoàn tiền

Đầu ra kiểm chứng được

- Xác định điều kiện chuyến đi được hoàn tiền khi bị hủy.

- Xử lý cập nhật số dư ví và ghi nhận giao dịch hoàn tiền.

- Có kiểm thử xác nhận không hoàn tiền trùng khi cùng một yêu cầu được gửi lại.

Nhiệm vụ 2: Tích hợp hoàn tiền với luồng hủy chuyến

Đầu ra kiểm chứng được

- Khi chuyến đủ điều kiện bị hủy, hệ thống gửi yêu cầu hoàn tiền đến dịch vụ ví.

- Có kiểm thử tích hợp cho trường hợp hoàn tiền thành công và thất bại.

- Lưu trạng thái xử lý để có thể kiểm tra kết quả.

Nhiệm vụ 3: Kiểm thử và xác nhận kết quả hoàn tiền

Đầu ra kiểm chứng được

- Kiểm thử các trường hợp hủy chuyến hợp lệ, không hợp lệ và gửi yêu cầu lặp.

- Xác nhận số dư ví và lịch sử giao dịch phản ánh đúng kết quả.

- Các kiểm thử liên quan đạt yêu cầu DoD của đội.

Các Task trên là đề xuất phân rã ban đầu; Developers sẽ cùng làm rõ, phân công và điều chỉnh trong Sprint Planning.