# Phần 1 – Đề xuất 2 cách dự báo

1. Phân tích dữ liệu quá khứ

Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP.

Vận tốc trung bình=18+20+19+15+135=17 SP
Vận tốc trung bình: 17 SP.

- Dải vận tốc: 13–20 SP.

- Lập kế hoạch năng lực Sprint 5: 212 giờ.

- Lập kế hoạch năng lực Sprint 6: 186 giờ.

Dung lượng giảm: 
212-186212×100%≈12,3%

Sprint 6 có Capacity thấp hơn Sprint 5 khoảng 12,3%, đồng thời có thay đổi nhân sự: Khoa rời đội, Minh mới tham gia và chỉ dành khoảng một nửa thời gian cho Sprint, Hà nghỉ 3 ngày. Vì vậy, đội cần thận trọng khi dự

2. Cách dự báo A – Dựa trên Average Velocity

Lấy 17 SP làm mốc tham khảo, sau đó chọn các PBI có độ rõ ràng và phục vụ mục tiêu Sprint.

| PBI | SP | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Chọn |
| Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Chọn |
| Chat với tài xế | 5 | Chọn |
| Giao diện chủ đề Tết | 2 | Không chọn vì không trực tiếp phục vụ Sprint Goal |
| Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 13 | Chưa chọn vì thiếu Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS |

Tổng dự báo: 13 SP (5 + 3 + 5).

Cách này dùng Average Velocity là mốc tham khảo, nhưng phạm vi thực tế được chọn thấp hơn 17 SP vì phải ưu tiên Sprint Goal và tính đến Capacity giảm.

3. Cách dự báo B – Dựa trên Velocity Range kết hợp Capacity và độ sẵn sàng của PBI

Thay vì dùng một giá trị trung bình, đội sử dụng

| PBI | SP | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Chọn |
| Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Chọn |
| Chat với tài xế | 5 | Chọn |
| Giao diện chủ đề Tết | 2 | Không chọn vì không trực tiếp phục vụ Sprint Goal |
| Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 13 | Chưa chọn vì chưa đủ Acceptance Criteria |

Tổng dự báo: 13 SP, nằm trong khoảng Velocity lịch sử 13–20 SP.

Cách B khác cách A ở chỗ không lấy Average Velocity làm điểm xuất phát duy

# Phần 2 – So sánh hai cách dự báo

| Tiêu chí | Cách A – Vận tốc trung bình | Cách B – Phạm vi vận tốc + Dung tích |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Trung bình 17 SP chỉ phản ánh quá khứ, chưa thể hiện trực tiếp sự thay đổi nhân sự và thời gian khả dụng của Sprint 6. | (+) Xem xét Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ, cùng rủi ro khi có Developer mới. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Có thể chọn các PBI ưu tiên để hỗ trợ khách chủ động hơn khi chờ tài xế, nhưng phải đánh giá thêm rủi ro. | (+) Kết hợp khoảng Velocity với mức độ rõ ràng của PBI và Sprint Goal; loại PBI chưa đủ Acceptance Criteria. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Dễ hiểu vì dựa trên một con số trung bình là 17 SP. | (+) Giải thích được sự bất định bằng khoảng 13–20 SP và nêu rõ căn cứ chọn phạm vi thận trọng hơn. |

Hai cách có thể dẫn đến cùng một dự báo 13 SP trong tình huống này. Điểm khác biệt nằm ở cách ra quyết định: Cách A bắt đầu từ số trung bình, còn Cách B bắt đầu từ khoảng dao động và đánh giá thêm Sức chứa, rủi ro ro cùng độ sẵn sàng sàng của PBI.

# Phần 3 – Lựa chọn phương án

1. Phương án được chọn: Cách B

Chọn dự báo 13 SP, vì Sprint 6 có thay đổi nhân sự và Capacity giảm. Phạm vi này nằm trong khoảng Velocity lịch sử 13–20 SP và ưu tiên các PBI có Acceptance Criteria đầy đủ.

2. Sprint Goal đề xuất

Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế bằng cách hẹn giờ đặt xe, nhận thông báo SMS khi tài xế sắp đến và trao đổi trực tiếp tiếp với tài xế.

3. Danh sách PBI đưa vào Sprint Planning

| Thứ tự | PBI | SP | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Giúp khách chủ động sắp xếp thời gian đón xe; Acceptance Criteria đã đầy đủ. |
| 2 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Giúp khách biết thời điểm tài xế sắp đến; hợp đồng nhà cung cấp SMS đã ký. |
| 3 | Chat với tài xế | 5 | Giúp khách trao đổi trực tiếp khi chờ tài xế; Acceptance Criteria đã đầy đủ đủ. |
|  | Tổng | 13 SP | Phạm vi phù hợp với dự báo thận trọng. |

PBI không chọn:

- Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ (13 SP): Chưa đủ Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS; cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint.

- Giao diện chủ đề Tết (2 SP): Không trực tiếp phục vụ Sprint Goal nên không chọn chỉ để tăng tổng SP.

4. Phản hồi đề nghị

"Velocity trung bình 5 Sprint gần nhất là 17 SP, còn khoảng lịch sử là 13–20 SP; tuy nhiên, 20 SP không phải chỉ tiêu bắt buộc. Sprint 6 có Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ và có thay đổi nhân sự, nên nhóm đề xuất dự báo 13 SP với các PBI đã rõ yêu cầu và phục vụ Sprint Goal. Cuối Sprint, chúng ta đánh giá kết quả dựa trên giá trị bàn giao và các PBI thực sự đạt Bộ Quốc phòng, không dựa vào việc Vận tốc có tăng cỏ khô không."