# 1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

### Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

### Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Velocity trung bình của ba Sprint trước là 16 SP, còn Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức 200 giờ khi đủ thành viên; nhóm nên dùng Velocity kết hợp với Capacity thực tế để dự báo khối lượng công việc phù hợp, không coi Velocity là cam kết.

# 2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để chủ động thời gian, hạn chế phải chờ khi đến trạm.

# 3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

### Bảng lựa chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Hoàn thiện chức năng đặt chỗ, cấp mã xác nhận và ngăn hai lịch trùng vị trí, trực tiếp đáp ứng Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa được thống nhất, có nguy cơ phát sinh yêu cầu bổ sung và ảnh hưởng tiến độ Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

### Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng kiểm tra vị trí và thời gian sạc, ngăn đặt trùng lịch | Hệ thống chỉ cho phép đặt khi vị trí còn khả dụng và không trùng lịch | 8 |
| 2 | Xây dựng chức năng lưu lịch đặt và tạo mã xác nhận | Lịch đặt hợp lệ được lưu và người dùng nhận mã xác nhận | 7 |

Lưu ý: Giờ ở bảng Task là ước lượng công việc độc lập, không phải quy đổi Story Point sang giờ.

# 4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng và chỉ ra rủi ro

Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế giữ nguyên ở mức 11 SP, trong khi đường lý tưởng giảm từ 11 SP xuống 8,8 SP; đến ngày 3, đường thực tế mới giảm còn 8 SP. Đặc biệt, từ ngày 3 đến ngày 7, khối lượng vẫn giữ ở 8 SP, cao hơn đường lý tưởng ở ngày 7 là 3,3 SP, cho thấy tiến độ chậm và Sprint Goal có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn.

2. Đề xuất hành động tại Daily Scrum ngày 7

Tại ngày 7, nhóm còn 8 SP chưa hoàn thành, trong khi đường lý tưởng chỉ còn 3,3 SP, nên cần cùng kiểm tra trở ngại đang khiến công việc bị đình trệ và phối hợp ưu tiên hoàn thành CS02, sau đó tập trung xử lý CS03. Nhóm cần chủ động hỗ trợ nhau, tháo gỡ vấn đề kỹ thuật và cập nhật kế hoạch hằng ngày để tăng khả năng đạt Sprint Goal, không thay đổi Story Point hoặc bổ sung công việc ngoài mục tiêu Sprint.