# Phần 1 – Phân tích 4 nhận định

Sprint kéo dài 10 ngày làm việc, tổng khối lượng cam kết là 40 Story Points (SP).

Đường lý tưởng mỗi ngày giảm:

(40-0)/10 = 4SP/Ngay

Công thức tính khối lượng lý tưởng còn lại:

SP lý tưởng = 40-4xNgay

Bảng so sánh số liệu thực tế và lý tưởng:

| Ngày | Thực tế (SP) | Lý tưởng (SP) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 40 |
| 1 | 38 | 36 |
| 2 | 36 | 32 |
| 3 | 36 | 28 |
| 4 | 36 | 24 |
| 5 | 36 | 20 |
| 6 | 32 | 16 |
| 7 | 29 | 12 |
| 8 | 26 | 8 |
| 9 | 23 | 4 |
| 10 | 20 | 0 |

Bảng đánh giá nhận định

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc thể hiện số giờ làm việc đội đã dùng. | Sai | Trục Y thể hiện SP còn lại, bắt đầu từ 40 SP và kết thúc thực tế ở 20 SP vào ngày 10. | Trục Y biểu diễn khối lượng công việc còn lại tính bằng Story Points, không phải số giờ đã sử dụng. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Ngày 0 là 40 SP, ngày 5 là 20 SP, ngày 10 là 0 SP. | Giữ nguyên nhận định vì đường lý tưởng giảm đều 4 SP/ngày và đạt 0 vào ngày cuối Sprint. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Thực tế giữ ở 36 SP từ ngày 2 đến ngày 5, trong khi lý tưởng giảm từ 32 xuống 20 SP. | Đường đi ngang cho thấy khối lượng công việc còn lại không giảm trong 3 ngày liên tiếp; cần kiểm tra nguyên nhân và trở ngại, không thể kết luận đội làm việc ổn định, hiệu quả. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP, lý tưởng 36 SP; ngày 10: thực tế 20 SP, lý tưởng 0 SP. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng từ ngày 1 đến ngày 10. | Đội đang chậm tiến độ so với kế hoạch; đến cuối Sprint vẫn còn 20 SP chưa hoàn thành. |

# Phần 2 – Vá lỗi: Hành động cần thực hiện trong Sprint

1. Hiện tượng chậm tiến độ – N4

Ngay từ ngày 1, Developers cần phối hợp với Scrum Master Lan để tìm nguyên nhân chậm tiến độ; tại Daily Scrum hằng ngày, đội thống nhất cách xử lý và điều chỉnh kế hoạch công việc để hướng tới Sprint Goal. Product Owner Đức phối hợp làm rõ yêu cầu hoặc trao đổi về phạm vi sản phẩm khi cần, nhưng không tự ý thay đổi Sprint Goal.

2. Hiện tượng công việc bị đình trệ – N3

Khi phát hiện đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5 ở mức 36 SP, Scrum Master Lan cần hỗ trợ Developers xác định và loại bỏ trở ngại ngay trong Sprint; Developers chủ động trao đổi, phối hợp xử lý công việc bị tắc thay vì chờ đến cuối Sprint mới báo cáo.

3. Hiện tượng đi trước kế hoạch

Trong dữ liệu này không có ngày nào đường thực tế nằm dưới đường lý tưởng, nên không thể kết luận đội đi trước kế hoạch; nếu thực tế giảm xuống thấp hơn đường lý tưởng trong Sprint khác, Developers vẫn cần duy trì chất lượng và hướng tới Sprint Goal, đồng thời trao đổi với Product Owner về công việc tiếp theo phù hợp.